ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   26  сентября   2008 г.	№ 218

г.Владикавказ

О Республиканской целевой программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

на 2008-2011 гг.

В целях обеспечения эффективности государственной политики в области профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних, защиты их прав и интересов  Правительство  Республики Северная Осетия-Алания  п о с т а- н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008-2011 гг.

2. Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в 2008-2011 гг. обеспечить финансирование Программы в объемах, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на соответствующие годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания Е.Г.Дзансолова.

Председатель Правительства

Республики Северная Осетия-Алания			 	       Н.Хлынцов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Северная Осетия-Алания

от 26 сентября 2008 г. № 218

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика                                                           безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»                                                                            на 2008-2011 годы»

П А С П О Р Т

Республиканской целевой программы «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних» на 2008 – 2011 гг.

| Наименование Программы | Республиканская целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2008 – 2011 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Республиканская комплексная программа профилактики правонарушений в Республике Северная Осетия – Алания на 2006 – 2010 гг. (раздел 3.4 п.п. 3.4.1.), утвержденная постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 18 мая 2006 года № 118 – а «О мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в Республике Северная Осетия – Алания» |
| Государственный заказчик Программы | Правительство Республики Северная Осетия – Алания |
| Заказчик – координатор Программы | Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания |
| Основные разработчики Программы | Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания; Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания; Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания; Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания; Министерство Республики Северная Осетия – Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта; Министерство культуры Республики Северная Осетия – Алания; Комитет Республики Северная Осетия – Алания по занятости населения |
| Основные исполнители Программы | Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания; Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия – Алания; Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания; Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания; Министерство Республики Северная Осетия – Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта; Министерство культуры Республики Северная Осетия – Алания; Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Республике Северная Осетия – Алания; Комитет Республики Северная Осетия – Алания по занятости населения; Государственная телерадиокомпания «Алания»; общественные и некоммерческие организации |
| Цели Программы | Защита и улучшение положения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия; развитие семейных форм устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; дальнейшее совершенствование системы профилактики детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; активизация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, улучшение координации деятельности различных структур, осуществляющих профилактическую работу с детьми и подростками; культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно – патриотическое воспитание несовершеннолетних |
| Задачи Программы | Развитие форм профилактики социального неблагополучия семей с детьми; защита прав и интересов детей, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; профилактика социального сиротства, постепенный переход от воспитания в учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение экономической самостоятельности и социальной защищенности выпускников детских интернатных учреждений, развитие системы социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание единого реабилитационного пространства для социальной реабилитации и интеграции в общество семей и детей «группы риска»; разработка и внедрение новых технологий, форм, методов работы и взаимодействия субъектов профилактики, распространения положительного опыта; развитие партнерских отношений органов государственной власти с общественными некоммерческими организациями в сфере решения проблем детского и семейного неблагополучия; организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей от числа детского населения; удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных и беспризорных; удельный вес детей, занимающихся в спортивных и досуговых секциях и кружках, в общем количестве безнадзорных, беспризорных и склонных к совершению правонарушений несовершеннолетних; доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем количестве детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Сроки реализации Программы | 2008 – 2011 гг. |
| Источники финансирования Программы | Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных в установленном законодательством порядке; средства республиканского бюджета; средства внебюджетных источников (по согласованию) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение доли безнадзорных детей до 0,2% общей численности детского населения; увеличение доли детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 85% общего количества безнадзорных и беспризорных детей; увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, до 75% общего количества детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; повышение качества и доступности социальных услуг для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; комплексное решение вопросов профилактики социального неблагополучия семьи; снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; дальнейшее развитие учреждений социальной помощи семье и детям в соответствии с потребностями в данном виде учреждений социальной защиты населения; внедрение новых социальных технологий работы с беспризорными, безнадзорными детьми, подростками и неблагополучными семьями |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке государственным заказчиком – координатором Программы Министерством труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания совместно с другими республиканскими органами исполнительной власти. Основные исполнители Программы анализируют и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия – Алания, которое контролирует ход ее исполнения и в установленные сроки представляет отчет об итогах реализации в Правительство Республики Северная Осетия – Алания. |

Мероприятия Республиканской целевой программы

«Профилактика детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

на 2008 – 2011 гг.

Раздел 1.

Меры по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних

| # Мероприятие | Исполнители * | Сроки исполне- ния | Объем финансирования, тыс. руб. (в ценах 2008 г.) |  |  |  |  | Источники финансиро-вания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |
| 1.1 Изучить, обобщить и распространить положитель-ный опыт взаимодействия районных и г. Владикавказа комиссий по делам несовершеннолетних и защи-те их прав с органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-ности и правонарушений несовершеннолетних в рамках единого реабилита-ционного пространства по решению проблем детства и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия- Алания * | 2008 – 2011 | 75,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию РЗ «О комиссиях по делам несовер-шеннолетних и защите их прав» | преодоление разобщен-ности между субъектами системы профилакти- ки в работе по предупрежде-нию детской безнадзор- ности, беспризор-ности и право-нарушений несовершен- нолетних и обеспечение дальнейшего укрепления сотруд-ничества и взаимодей-ствия |

*  Мероприятия согласованы с исполнителями

| 1.2. Разработать проект комплексной программы по оказанию психологической, педагогической, социальной и правовой помощи семьям, оказавшимся в трудной жизнен-ной ситуации, направленной на дополнительную поддержку семей с детьми, повышение роли семьи в обществе | Министерство образования и науки РСО - Алания, Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 2008 г. |  |  |  |  |  |  | повышение качества и обеспечение доступности социальных услуг для семей с детьми, находя-щихся в трудной жизненной ситуации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Провести социологическое исследование «О роли семьи в решении вопросов профилак-тики беспризорности, безнад-зорности и других негативных явлений в молодежной среде» | Министерство образования и науки РСО - Алания | 2008 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | за счет средств респуб-ликан-ского бюджета, преду-смотрен-ных на реализа-цию РЗ «О комиссиях по делам несовер-шенно-летних и защите их прав | владение информа-цией о сложив-шейся ситуации в республике и усиление пропаганды авторитета семьи, возрождения и укрепления семейных традиций |
| 1.4. Принять меры по укреплению материально – технического обеспечения под-разделений по делам несовер-шеннолетних МВД по Респуб-лике Северная Осетия- Алания | Министерство внутренних дел по РСО- Алания | 2008-2011 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | за счет средств республи-канского бюджета | создание необходимых условий для работы подразделе- ний по делам несовер-шеннолетних МВД по РСо-Алания |
| 1.5. Проводить межведомствен-ную комплексную профилакти-ческую операцию «Подросток» | Министерство внутренних дел по РСО-Алания, Министерство здравоохранения РСО-Алания, Министерство образования и науки РСО-Алания, Министерство труда и социального развития РСО-Алания | ежегодно | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | за счет средств республи-канского бюджета | снижение доли безнадзорных детей, увеличение доли детей, получивших социальную реабилитацию в специали-зированных учреждениях для несовершен-нолетних |
| 1.6. Проводить специальные рейды по выявлению детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, не посещающих общеобра-зовательную школу или покинувших ее | Министерство образования и науки РСО- Алания; Министерство внутренних дел по РСО – Алания | ежеквар-тально |  |  |  |  |  |  | возвращение несовершеннолет-них в общеоб-разовательные учреждения |
| 1.7 Организовать обмен информацией о несовер-шеннолетних, склонных к совершению повторных преступлений или допускающих административные право-нарушения, а также осужденных к наказанию без лишения свободы, между комиссиями по делам несовершеннолетних и уголовно – исполнительной инспекцией | Министерство внутренних дел по РСО - Алания, Министерство труда и социального развития РСО - Алания, Министерство здравоохранения РСО – Алания; Министерство образования и науки РСО - Алания | ежеквар-тально |  |  |  |  |  |  | Совершенствова ние межведом-ственного взаимодействия и эффективное использование имеющихся ресурсов; снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолет-ними |
| 1.8. В пределах имеющейся численности ввести в штаты РДКБ дополнительные должности воспитателей, детских психологов, социальных работников для проведения индивидуальной работы с «трудными» детьми и родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения РСО - Алания | 2009 |  |  |  |  |  |  | повышение качества доступности социальных услуг для семей с детьми, находящихся в трудной жизнен-ной ситуации; комплексное решение вопросов профилактики социального неблагополучия семьи |
| 1.9 Разработать межведомственную инструкцию о порядке направления несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, в специальные образовательные учреждения открытого и закрытого типов | Министерство образования и науки РСО - Алания Министерство внутренних дел по РСО – Алания; Министерство труда и социального развития РСО - Алания | 2008 г. |  |  |  |  |  |  | нормативно – правовое регулирование порядка направления несовершен-нолетних, совершивших противоправные деяния |
| 1.10 Продолжить работу по привлечению несовершеннолетних «группы риска» к занятиям в технических, спортивных и художественных кружках, клубах, секциях | Министерство образования и науки РСО – Алания; Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | регуляр- но |  |  |  |  |  |  | создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости детей «группы риска» |
| 1.11 Проводить раннее выявление неблагополучия в семьях, на стадии возникновения проблем | Министерство образования и науки РСО - Алания, Министерство здравоохранения РСО - Алания, Министерство труда и социального развития РСО – Алания | регуляр- но |  |  |  |  |  |  | уменьшение количества социальных сирот |
| 1.12 Проводить консультации по профессиональной ориентации, об имеющихся вакансиях на предприятиях республики, об оплачиваемых общественных и временных работах в районах и муниципальных округах республики, о правилах приема на эти работы несовершенно-летних правонарушителей, лиц, освобождаемых из мест заключения | Комитет РСО-Алания по занятости населения |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества и доступности социальных услуг и содействие в трудоустрой-стве несовер-шеннолетних правонару-шителей |
| 1.13 Проводить комплекс мероприятий по организации отдыха подростков, проживаю-щих в неблагополучных и малообеспеченных семьях, а также состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовер-шеннолетних и защите их прав и управлениях социальной защиты населения | Министерство труда и социального развития РСО - Алания, Министерство внутренних дел по РСО - Алания, Министерство образования и науки РСО – Алания | ежегодно |  |  |  |  |  |  | создание условий для творческого развития, оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 1.14 Организовать постоянно действующий семинар по обучению и повышению квалификации специалистов комиссий по делам несовер-шеннолетних и защите их прав, подразделений по делам несовершеннолетних, управ-лений социальной защиты населения, органов опеки и попечительства с целью подготовки квалифицированных кадров, занимающихся предупреждением правонарушений несовершеннолетних | Министерство образования и науки РСО- Алания, Министерство внутренних дел по РСО - Алания, Министерство труда и социального развития РСО - Алания | 2009-2011 | 150,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | за счет средств республикан-ского бюджета, предусмот-ренных на реализацию РЗ «О ко-миссиях по делам несовер-шеннолет-них и защите их прав» | повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, внедрение новых социальных технологий |
| 1.15 Изучить практику использования ювенальных технологий в деятельности организаций и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Министерство труда и социального развития РСО - Алания, Министерство образования и науки РСО - Алания, Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, Министерство внутренних дел по РСО- Алания | 2008 |  |  |  |  |  |  | внедрение ювенальных технологий в республике |
| 1.16 Разработать и внедрить в учреждениях образования новые программы и методики, направленные на формирование у несовершеннолетних законопослушного поведения, здорового образа жизни | Министерство образования и науки РСО - Алания | 2008 |  |  |  |  |  |  | развитие нестацио-нарных форм реабилита-ционной работы с несовершеннолет-ними и их семьями на стадии раннего неблагополучия и привитие навыков здорового образа жизни |
| 1.17 Провести научно – практическую конференцию по проблемам межведомственного взаимодействия и актуальным вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних | Министерство труда и социального развития РСО-Алания, Министерство внутренних дел по РСО - Алания, Министерство образования и науки РСО- Алания, Министерство здравоохранения РСО – Алания | 2009 | 100.0 |  | 100.0 |  |  | за счет средств республи-канского бюджета, преду-смотренных на реализацию РЗ «О ко-миссиях по делам несовер-шеннолет-них и защите их прав» | выработка единого подхода к решению проблем межведом-ственного взаимо-действия и актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-шеннолетних |
| 1.18 Организовать выпуск сборников по проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних | Министерство труда и социального развития РСО - Алания, Министерство внутренних дел по РСО - Алания, Министерство здравоохранения РСО - Алания, Министерство образования и науки РСО – Алания | 2009, IV квартал | 100,0 |  | 100,0 |  |  | из средств республи-канского бюджета, предусмот-ренных на реализацию РЗ «О ко-миссиях по делам несовер-шеннолет-них и защите их прав» | нормативно – правовое обеспечение системы профилак-тики безнад-зорности и правонарушений несовер-шеннолетних |
| 1.19 Привлекать подростков «группы риска» к деятельности добровольческого молодежного движения в области пропаганды здорового образа жизни (конкурсы, спортивные эстафеты, турниры) | Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, Министерство внутренних дел по РСО – Алания, Министерство образования и науки РСО - Алания | весь период |  |  |  |  |  |  | формирование представления о здоровом образе жизни, следова-ние его нормам, воспитание береж-ного отношения к здоровью, созда-ние условий для самореализации подростков «группы риска» |
| 1.20 Организовать дворовые спортивные мероприятия «Выходи во двор – поиграем!», «Спорт для всех» с привлечением дворовых спортивных команд, школьников и студентов | Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта | 2008-2011 | 104,0 | 26,0 | 26.0 | 26,0 | 26,0 | за счет средств республи-канского бюджета | привлечение несовер-шеннолетних «группы риска» к занятиям спортом с целью социальной реабили- тации |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  | 1149,0 | 156,0 | 531,0 | 231,0 | 231,0 |  |  |

Раздел 2.

Организационно – методическое и информационное обеспечение деятельности учреждений системы профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

| Мероприятие | Исполнители | Сроки исполне-ния | Объем финансирования, тыс. руб. (в ценах 2007 г.) |  |  |  |  | Источники финанси-рования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |
| 2.1. Разработать автоматизированную информационную систему выявления и постановки на учет семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство труда и социального развития РСО - Алания, Министерство образования и науки РСО - Алания, Министерство внутренних дел по РСО – Алания, Министерство здравоохранения РСО – Алания | 2009 | 200,0 |  | 200,0 |  |  | за счет средств республи-канского бюджета | создание единого реабилита-ционного пространства для социаль-ной реабили-тации и интеграции в общество семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 2.2 Продолжить реализацию на базе Республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце» проектов по апробации социальных технологий работы с детьми и их семьями на ранней стадии социального неблагополучия | Министерство труда и социального развития РСО - Алания | 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  | повышение качества и доступности социальных услуг для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 2.3 Отработать модель организации социального патронажа семей и детей, находящихся в социально опасном положении | Министерство образования и науки РСО - Алания, Министерство труда и социального развития РСО - Алания | 2008 |  |  |  |  |  |  | повышение эффектив-ности деятельности специали-стов, работающих с семьями и детьми, находящи-мися в социально опасном положении |
| 2.4 Провести конкурс инновационных социально значимых проектов государственных и негосударственных организаций в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в республике | Министерство труда и социального развития РСО - Алания | 2009 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | за счет средств республи-канского бюджета | внедрение новых социальных технологий и методов поддержки семей с детьми |
| 2.5 Предусмотреть прохождение практики студентами учебных заведений в подразделениях по делам несовершеннолетних МВД, учреждениях социальной защиты населения, комиссиях по делам несовершеннолетних | Министерство образования и науки РСО - Алания, Министерство внутренних дел по РСО- Алания, Министерство труда и социального развития РСО- Алания | ежегодно |  |  |  |  |  |  | подготовка будущих специалистов |
| 2.6 Организовать проведение учебных семинаров – практикумов «Организация работы «реабилитационного пространства» для специалистов органов и учреждений республиканской системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Министерство труда и социального развития РСО – Алания, Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, Министерство образования и науки РСО- Алания, Министерство внутренних дел по РСО - Алания | 2008 – 2011 гг. | 90,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30.0 | из средств республи-канского бюджета, предусмот-ренных на реализацию РЗ «О ко-миссиях по делам несовер-шеннолет-них и защите их прав» | повышение уровня компетент-ности и квалифика-ции специа-листов, работающих с социально незащи-щенными семьями с детьми |
| 2.7 Проводить социально – психологические тренинги для подростков «группы риска» | Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, Министерство образования и науки РСО – Алания | 2008 – 2011 |  |  |  |  |  |  | снятие стрессового состояния и выведение детей из кризисных ситуаций |
| 2.8. Освещать на телеканалах «Алания», «Ир», «СОГУ», в газетах «Северная Осетия», «Слово», районных газетах Республики Северная Осетия- Алания мероприятия, проводимые в рамках Программы, направленные на повышение внимания общества к проблемам безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних | Министерство труда и социального развития РСО - Алания, Министерство образования и науки РСО - Алания, Министерство внутренних дел по РСО – Алания, Министерство здравоохранения РСО – Алания | еже-месячно |  |  |  |  |  |  | укрепление роли родителей, повышение родительской компетент-ности, создание в семье благоприят-ных условий для развития и воспитания детей |
| 2.9 Издавать специальные тематические сборники о проводимой работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Министерство труда и социального развития РСО - Алания, Министерство образования и науки РСО- Алания, Министерство внутренних дел по РСО – Алания, Министерство здравоохранения РСО - Алания | ежегодно | 20,0 |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 | за счет средств республи-канского бюджета, предусмот-ренных на реализацию РЗ «О ко-миссиях по делам несовер-шеннолет-них и защите их прав» | внедрение новых технологий и организации работы по профилакти-ке безнадзор-ности и правонару-шений несовер-шеннолетних |
| 2.10 Распространять информационные материалы для родителей по проблемам алкоголизма, наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних | Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, Министерство образования и науки РСО - Алания | 2008 – 2011 гг. |  |  |  |  |  |  | профилакти-ка семейного неблаго-получия, снижение количества правонару-шений, совершаемых несовершен- нолетними |
| ИТОГО по разделу 2 |  |  | 410,0 |  | 340,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |

Раздел 3.

Развитие сети учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних

| Мероприятие | Исполнители | Сроки исполне-ния | Объем финансирования, тыс. руб. (в ценах 2007 г.) |  |  |  |  | Источники финанси-рования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |
| 3.1. Завершить реконструкцию Республиканского реабилита-ционно- оздоровительного центра «Горный воздух» | ГУП «Управление капитального строительства - дирекция по инвестициям» Правительства РСО-Алания | 2008 – 2010 гг. | 7000,0 | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  | за счет средств, предусмот-ренных на реализацию РЗ «О Рес-публи-канской целевой программе «Улуч- шение демогра-фической ситуации в РСО – Алания» и средств республи-канского бюджета | увеличение доли детей и семей, находив-шихся в трудной жизненной ситуации и получивших реабилита-ционные услуги |
| 3.2 Завершить реконструкцию Ирафского территориального центра социальной помощи семье и детям | Министерство труда и социального развития РСО - Алания | 2009-2010 | 6000,0 |  |  | 3000,0 | 3000,0 | за счет средств, преду-смотрен-ных на реализацию РЗ «О Рес-публикан-ской целевой программе «Улуч- шение демогра-фической ситуации в РСО – Ала-ния» и средств республи-канского бюджета | укрепление системы профилак-тики безнадзор-ности и правонару-шений несовер-шеннолет-них, увеличение доли семей и детей, получивших реабилита-ционные услуги |
| 3.3 Завершить реконструкцию здания Алагирского территориального центра социальной помощи семье и детям (г. Алагир, ул. Ленина, 180) | Министерство труда и социального развития РСО-Алания | 2009-2010 | 7000,0 |  | 3000,0 | 4000,0 |  | за счет средств, предусмот-ренных на реализацию РЗ «О Рес-публикан-ской целевой программе «Улуч- шение демогра-фической ситуации в РСО – Алания» и средств республи-канского бюджета | укрепление системы профилакти-ки безнадзор-ности и право-нарушений несовер-шеннолет-них, увеличение доли семей и детей, получивших реабилита-ционные услуги |
| 3.4 Создать кабинет психологической помощи и поддержки семьям с детьми «Доверие» при Управлении социальной защиты населения в Моздокском районе | Министерство труда и социального развития РСО - Алания | 2009 | 220,0 |  | 220,0 |  |  | за счет средств, преду-смотрен-ных на реализацию РЗ «О Рес-публикан-ской целевой программе «Улуч- шение демогра-фической ситуации в РСО – Алания» | повышение эффектив-ности работы с семьями и детьми, находящи-мися в трудной жизненной ситуации |
| 3.5 Оснастить специальное профессиональное училище открытого типа для детей с девиантным поведением, подростков из социально неблагополучных семей спортивным инвентарем, оборудованием для кабинета психологической разгрузки | Министерство образования и науки РСО - Алания | 2009 – 2010 | 1000,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | за счет средств федераль-ного и республи-канского бюджетов | вовлечение несовершен-нолетних с девиантным поведением в занятия спор-том с целью социальной реабилита-ции |
| 3.6. Обеспечить комплектами одежды и дополнительным питанием поступающих в РДКБ беспризорных и безнадзорных детей и подростков | Министерство здравоохранения РСО - Алания | 2008 – 2011 г. | 463,2 | 154,4 | 154,4 | 154,4 |  | за счет средств республи-канского бюджета |  |
| 3.7. Организовать работу по созданию в Республиканском центре социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце» мастерских (учебных цехов) для профессиональной подготовки несовершеннолетних | ГУП «Управление капитального строительства – дирекция по инвестициям» Правительства РСО-Алания | 2009-2010 | 5000,0 |  | 2500,0 | 2500,0 |  | за счет средств, предусмот-ренных на реализацию РЗ «О Рес-публикан-ской целее-вой прог-рамме «Улучше-ние демо-графи-ческой ситуации в РСО – Ала-ния» и средств республи-канского бюджета | создание условий для творческого развития, временной занятости несовер-шеннолет-них, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 3.8 Организовать обеспечение проезда к месту лечения и обратно детей, оставшихся без попечения родителей, при направлении их на высокотехнологические виды лечения в федеральные медицинские учреждения, а также оплаты командировочных расходов сопровождающим их лицам | Министерство здравоохранения РСО - Алания | 2008 – 2011 | 280,0 | 60,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | за счет средств республи-канского бюджета | создание условий для лечения детей, оставшихся без попе-чения, родителей при направ-лении их на высокотех-нологичные виды лечения |
| 3.9. Осуществить строительство нового здания Центра временного содержания несовершеннолетних подростков при Министерстве внутренних дел по Республике Северная Осетия - Алания | Министерство внутренних дел по РСО - Алания | 2010 | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  | за счет средств федераль-ного бюджета | создание необходимых условий для временного содержания несовер-шеннолет-них, совершаю-щих право-нарушения |
| ИТОГО по разделу 3 |  |  | 31963.2 | 3214,4 | 8439,4 | 17229,4 | 3080,0 |  |  |

Раздел 4.

Общественно – воспитательная работа с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

| Мероприятие | Исполнители | Сроки исполне-ния | Объем финансирования, тыс. руб. (в ценах 2007 г.) |  |  |  |  | Источники финанси-рования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |
| 4.1 Проводить мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, Дню семьи, Дню матери | Министерство труда и социального развития РСО – Алания | ежегодно | 1920,0 | 420,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | за счет средств республиканского бюджета | привлечение внимания к проблемам семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 4.2 Организовать для беспризорных и безнадзорных детей из Республиканского центра социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце»праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, Дню семьи, Дню матери | Министерство труда и социального развития РСО - Алания | 2008 – 2011 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | за счет средств, преду-смотрен-ных на реализа-цию РЗ «О ко-миссиях по делам несовер-шенно-летних и защите их прав» | привлечение внимания к проблемам семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; усиление пропаганды авторитета семьи, возрождение укрепления семейных традиций |
| 4.3 Проводить досуговые мероприятия с детьми и подростками, направленные на воспитание патриотизма, пропаганду национальных традиций, здорового образа жизни, укрепление семьи, развитие физкультуры и спорта | Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, Министерство образования и науки РСО- Алания | 2008-2011 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | за счет средств респуб-ликан-ского бюджета | привлечение внимания к проблемам семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; усиление пропаганды авторитета семьи, возрождение укрепления семейных традиций |
| 4.4 Проводить дни открытых дверей в учреждениях социальной защиты населения, образования, здравоохранения с целью более широкого информирования населения о работе по профилактике детской безнадзорности и беспризорности | Министерство труда и социального развития РСО - Алания, Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, Министерство образования и науки РСО - Алания, Министерство здравоохранения РСО - Алания | ежегодно |  |  |  |  |  |  | привлечение внимания к проблемам семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; усиление пропаганды авторитета семьи, возрождение укрепления семейных традиций |
| 4.5 Обеспечивать бесплатными билетами в музеи, театры детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном положении | Министерство культуры РСО - Алания, Министерство образования и науки РСО-Алания, Министерство труда и социального развития РСО - Алания | 2008-2011 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | за счет средств республиканского бюджета | организация культурного досуга, обеспечение доступности культурно – зрелищных мероприя-тий для детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном положении |
| 4.6 Развивать сеть детских, подростковых и молодежных объединений, изучающих уголовное и административное законодательство, правила дорожного движения | Министерство образования и науки РСО - Алания, Министерство внутренних дел по РСО- Алания | 2008 – 2011 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | за счет средств респуб-ликан-ского бюджета | приобрете-ние знаний по правовым вопросам, а также по безопасности дорожного движения |
| 4.7 Проводить ежегодную спартакиаду школьников с привлечением детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, Министерство образования и науки РСО - Алания | 2008-2011 | 1400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | за счет средств республиканского бюджета | вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в занятия спортом; формиро-вание здорового образа жизни |
| 4.8. Проводить спартакиаду призывной и допризывной молодежи с привлечением несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении | Министерство РСО-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта, Министерство образования и науки РСО - Алания | 2008-2011 | 960,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | за счет средств республиканского бюджета | подготовка допризывной и призывной молодежи к службе в армии |
| Итого |  |  | 4780,0 | 1135,0 | 1215,0 | 1215,0 | 1215,0 |  |  |
| Всего по Программе |  |  | 38302,2 | 4505,4 | 10525,4 | 18710,4 | 4561,0 |  |  |