Утверждаю

Директор школы      Молодых В.Н.

Дорожная карта

по введению ФГОС НОО

в МОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответвленный | Срок | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС второго поколения. | Молодых В.Н. | февраль | 1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО». 2.Приказ «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО». 3.Приказ «О разработке образовательной программы на 2010-2011 учебный год». 4.Приказа «Об утверждении годового календарного учебного графика на 2010-2011 учебный год». 5. Приказ «Об утверждении учебного плана на 2010-2011 учебный год». 6.Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2010-2011 учебный год». 7. Приказ «Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». 8. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО». 9. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта .начального общего образования в ОУ. 10. Образовательная программы начального общего образования на основе ФГОС. 11. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ: - должностные инструкции педагогических работников; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы. |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | директор | январь |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | директор | февраль |  |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. |  | февраль |  |
|  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в школе. |  | февраль |  |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | директор | 2011 |  |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. |  | в теч.года |  |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Директор | Апрель-май |  |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения |  | март |  |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. |  | апрель |  |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. |  | апрель |  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов. |  | май |  |
|  | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. |  | в теч. года |  |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. | Педагог-психолог | в теч. года |  |
|  | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. |  | В теч. года |  |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. |  | В теч. года |  |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального общего образования. | директор | июнь | 1.Курсы повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. 3. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в ФГОС в 2011-2012учебном году: | директор | В теч. года |  |
|  | Проведение круглого стола « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» |  | Январь 2011 |  |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | директор | в теч. года | 1. Оснащение ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО 3.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 4. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 5.Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | директор | в теч. года |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | директор | в теч. года |  |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Зам. дир. по икт | В теч. года |  |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | В теч. года |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | апрель |  | 1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 2.План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО. |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. |  | В теч года |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | директор | В теч года |  |
|  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | директор | в теч.года |  |